## Sheet1
| 2016 | [17 empty] | 2017
Wk Starting | [18 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-08-07
Wk. No. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Project Definition
Initial Idea
Statement & Proposal
Research
Lit. Review | bar: 2017-01-02 to 2017-03-06
Primary Research Review | bar: 2017-03-13 to 2017-04-03
Implementation
Design Formulation | bar: 2017-03-27 to 2017-05-01
System Implementation | bar: 2017-04-24 to 2017-06-26
Evaluation | bar: 2017-07-03 to 2017-07-17
Thesis
Write up | bar: 2017-06-05 to 2017-07-24
Correction | bar: 2017-07-24 to 2017-07-31
Submission | bar: 2017-08-07
Supervisor Checkin & Feedback | bar: 2017-01-02; 2017-01-16; 2017-01-30; 2017-02-13; 2017-02-27; 2017-03-13; 2017-03-27; 2017-04-10; 2017-04-24; 2017-05-08; 2017-05-22; 2017-06-05; 2017-06-19; 2017-07-03; 2017-07-17; 2017-07-31
To Do
Complete